Załącznik nr 6 - wzór Formularza podziału ceny oferty

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZP 341/5/2009 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Gminy w Wijewie

ul. Parkowa 1

64-150 Wijewo

Polska

### WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

| Lp. | # Nazwa | Termin wykonania (od dnia podpisania umowy) | Wartość prac netto | Podatek VAT | Wartość prac brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie I „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wijewie o przepustowości 2x Qdśr=500m3/d.” |  |  |  |  |
| 1. | Bilans ilości ścieków, stężeń i ładunków zanieczyszczeń sporządzony w oparciu o ilości ścieków oraz wyniki badań z lat 2006, 2007, 2008. | 2 m-ce |  |  |  |
| 2. | Obliczenia procesowe. | 2 m-ce |  |  |  |
| 3. | Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków - aktualizacja. | 2 m-ce |  |  |  |
| 4. | Raport oddziaływania inwestycji na środowisko sporządzony w oparciu o koncepcję. | 3 m-ce |  |  |  |
| 5. | Projekt budowlany budowy oczyszczalni ścieków w Wijewie. | 9 m-cy ** |  |  |  |
| 6. | Uzgodnienia oraz wniosek do wystąpienia o pozwolenie na budowę oczyszczalni w Wijewie. | 9 m-cy ** |  |  |  |
| 7. | Projekt wykonawczy oczyszczalni ścieków w Wijewie. | 12 m-cy |  |  |  |
| 8. | Przedmiary i kosztorysy inwestorskie. | 12 m-cy |  |  |  |
|  | RAZEM ZADANIE I |  |  |  |  |
|  | Zadanie II „Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w Wijewie i podciśnieniowej pompowni ścieków w miejscowości Wijewo wraz z infrastrukturą techniczną, rurociągiem tłocznym i drogą dojazdową”. |  |  |  |  |
| 9. | Koncepcja systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zwierająca bilans ścieków i obliczenia hydrauliczne | 2 m-ce |  |  |  |
| 10. | Raport oddziaływania inwestycji na środowisko sporządzony w oparciu o koncepcję. | 3 m-ce |  |  |  |
| 11. | Projekt budowlany sieci kanalizacji podciśnieniowej i podciśnieniowej pompowni ścieków dla Wijewa i Brenna w miejscowości Wijewo wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami energetycznym, wody i kanalizacji oraz rurociągiem tłocznym i drogą dojazdową. | 10 m-cy ** |  |  |  |
| 12. | Uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę sieci kanalizacji podciśnieniowej i podciśnieniowej pompowni ścieków dla Wijewa i Brenna w miejscowości Wijewo wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami energetycznym, wody i kanalizacji oraz rurociągiem tłocznym i drogą dojazdową. | 10 m-cy ** |  |  |  |
| 13. | Projekt wykonawczy sieci kanalizacji podciśnieniowej i podciśnieniowej pompowni ścieków dla Wijewa i Brenna w miejscowości Wijewo wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami energetycznym, wody i kanalizacji oraz rurociągiem tłocznym i drogą dojazdową. | 12 m-cy |  |  |  |
| 14. | Przedmiary i kosztorysy inwestorskie | 12 m-cy |  |  |  |
|  | RAZEM ZADANIE II |  |  |  |  |
|  | RAZEM ZADANIE I ZADANIE II |  |  |  |  |

** ale nie później niż 2 m-ce po uzyskaniu decyzji środowiskowej

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |