## zał_10 do spraw_2009
Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2009 ROKU
Kanalizacja sanitarna dla Gminy Wijewo
plan 76.800,00
wykonanie 0,00
Na powyższe zadanie został ogłoszony przetarg, którego postępowanie zostało unieważnione, gdyż obarczone było wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do momentu rozstrzygnięcia przetargu nie uzyskano uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wijewo. W wyniku powyższego w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków na zadaniu.
Przebudowa drogi gminnej Miastko nr 131/1
plan | 60.705,00
wykonanie | 59.708,65
Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczących wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W miesiącu kwietniu 2009r. podpisano umowę i po terminowym wykonaniu uregulowano zobowiązania. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych. W miesiącu wrześniu 2009r. podpisano umowę, prace zostały wykonane w terminie i na podstawie protokołu końcowego odbioru robót oraz przedłożonej faktury uregulowano zobowiązania.
Przebudowa drogi gminnej Przylesie nr 193
plan | 347.515,00
wykonanie | 274.835,32
Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczących wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W miesiącu kwietniu 2009r. podpisano umowę i po realizacji dokonano zapłaty. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych. W miesiącu listopad 2009r. podpisano umowę. prace zostały wykonane i sporządzono protokół końcowego odbioru robót oraz wystawiono fakturę, która została uregulowana.
Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Piłsudskiego
plan | 120.500,00
wykonanie | 119.135,20
Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano wyboru wykonawcy i w dniu 06 lipca 2009r. została podpisana umowa. Prace wykonano w terminie i uregulowano na podstawie faktury i protokołu odbioru robót. Na podstawie protokołu konieczności oraz kosztorysu podpisano umowę na roboty dodatkowe, prace zrealizowano i uregulowano zobowiązania na podstawie faktury i protokołu odbioru.
Przebudowa drogi gminnej we wsi Zaborówiec, ul. Tartaczna
plan | 319.490,00
wykonanie | 171.559,67
Podpisano umowę i uregulowano wynagrodzenie za wykonanie projektu technicznego drogi. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych. W dniu 29 maja 2009r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2009r. Prace zostały wykonane i sporządzono protokół technicznego odbioru robót oraz uregulowano zobowiązania. Na podstawie regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Wijewo zamówień do 14 000 EURO przystąpiono do przetargów na wykonanie poboczy, oświetlenia linii i odblasków oraz przetarg na przedłużenie drogi do 200 mb. W miesiącu październik 2009r. zostały podpisane umowy na wykonanie prac. Zgodnie z przedłożonymi fakturami i protokołami odbioru robót wykonanych w terminie dokonano zapłaty. Zadanie współfinansowane było z środków w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" .
Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Poselska
plan 150.000,00 | 119.508,00
wykonanie | 119.427,12
Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczących wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W miesiącu kwietniu 2009r. podpisano umowę i po wykonaniu dokonano zapłaty na podstawie przełożonej faktury. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie prac budowlanych. W miesiącu wrześniu 2009r. podpisano umowę, prace zrealizowano w terminie i po przedłożeniu faktury oraz podpisaniu protokołu końcowego robót uregulowano zobowiązania. Zgodnie z protokołem konieczności oraz kosztorysem robót dodatkowych podpisano umowę na roboty dodatkowe. Prace dodatkowe wykonano w terminie i po podpisaniu protokołu odbioru i przedłożeniu faktury uregulowano.
Przebudowa drogi gminnej we wsi Brenno ul. Koźli Rynek
plan | 276.512,00
wykonanie | 255.590,00
Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczących wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W miesiącu kwietniu 2009r. podpisano umowę i po realizacji dokonano zapłaty. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych. W miesiącu sierpniu 2009r. podpisano umowę z wykonawcą. Po zrealizowaniu prac i podpisaniu protokołu odbioru dokonano zapłaty na podstawie przedłożonej faktury.
Przebudowa drogi gminnej we wsi Radomyśl wraz z dokumentacją projektową
plan | 10.000,00
wykonanie | 10.000,00
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego na wykonanie dokumentacji na podstawie Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Wijewo zamówień na usługi o wartości nieprzekraczającej 14000 EURO dokonano wyboru oferty. Dokumentacja projektowa zgodnie z zawartą umową została wykonana i na podstawie przedłożonej faktury uregulowana. Powyższa dokumentacja była niezbędnym dokumentem do planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Radomyśl w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Dokumentacja projektowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 305 do wsi Przylesie
plan | 10.000,00
wykonanie | 0
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego na wykonanie dokumentacji na podstawie Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Wijewo zamówień na usługi o wartości nieprzekraczającej 14000 EURO najkorzystniejsza oferta zawierała cenę wyższą od kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W wyniku powyższego postępowanie zostało unieważnione.
Zakup nieruchomości gruntowej we wsi Wijewo
plan | 158.310,00
wykonanie | 158.310,00
Uchwałą Nr XXI/122/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2008r. wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej w Wijewie. W dniu 30 września 2008r. dokonano zapisu notarialnego i z tego tytułu pozostały do zapłacenia zobowiązania o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy i przypadających w roku bieżącym i w roku 2010. W dniu 30 kwietnia 2009r. przekazano pierwszą część należnego zobowiązania. W dniu 31 sierpnia 2009r. przekazano kolejną ratę zobowiązania.
Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Wijewo
plan | 5.000,00
wykonanie | 4.928,80
Dokonano zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki i podpisano zlecenie na powyższy zakup. W miesiącu sierpniu 2009r. po zrealizowaniu zadania i przedłożonej faktury dokonano zapłaty.
Zakup kserokopiarki cyfrowej do Szkoły Podstawowej w Wijewie
plan | 4.000,00
wykonanie | 3.990,00
Dokonano zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. Po wyborze najkorzystniejszego oferenta podpisano zamówienie. Zadanie zostało zrealizowane i na podstawie przełożonej faktury dokonano zapłaty.
Zakup zmywarki do kuchni Samorządowego Przedszkola w Wijewie
plan | 6.000,00
wykonanie | 5.919,44
Dokonano zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. Po wyborze najkorzystniejszego oferenta podpisano zamówienie. Zadanie zostało zrealizowane i na podstawie przełożonej faktury dokonano zapłaty.
Rekultywacja składowiska zlokalizowanego na terenie Gminy Wiewo w ramach programu
"Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim"
plan | 78.855,00
wykonanie | 78.854,59
Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Wijewo przystąpiono do powyższego zadania. Zadanie realizowane będzie w latach 2006 -2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr XL/215/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Uchwałą Nr VI/43/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/215/06 została kwota przekazywanej dotacji zwiększona. Środki zostały przekazane w terminach określonych w zawartym porozumieniu.
Budowa międzygminnego systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w ramach
Programu "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim"
plan | 216.150,00
wykonanie | 216.150,00
Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/212/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, upoważniono Wójta Gminy do wniesienia udziałów na powyższe zadanie. Zadanie realizowane będzie w latach 2006 -2011.W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr XL/214/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Uchwałą Nr VI/42/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/214/06 zostały zwiększone udziały. Uchwałą Nr XXII/128/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych dokonano kolejnego zwiększenia wartości udziałów. W roku 2008 zwiększono o kwotę 3.300,00. Uchwałą Nr XXXII/196/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 czerwca 2009r. upoważniono Wójta Gminy do wniesienia wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Środki zostały przekazane w terminie określonym w zawartej umowie o współfinansowanie inwestycji.
Zakup licencji na użytkowanie pakietu Sowa2/Marc21 CF
plan | 3.900,00
wykonanie | 3.900,00
Dokonano zakupu licencji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wijewie do programu obsługującego procesy biblioteczne, takie jak katalogowanie, udostępnianie i inwentaryzowanie zbiorów.
Remont Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno
plan | 255.332,00
wykonanie | 213.153,83
W miesiącu lutym 2009r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego beneficjentem był Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii została podpisana umowa na dofinansowanie z środków Unii Europejskiej. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych. Po rozstrzygnięciu zamówienia podpisano umowę z wykonawcą. Prace budowlane zostały wykonane w terminie i po przedłożeniu faktury i protokołu końcowego odbioru robót dokonano zapłaty. Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego do dnia 31 stycznia 2010r. należało złożyć wniosek o płatność.
Remont Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo
plan | 255.938,00
wykonanie | 60
Uregulowano za wykonanie wypisu z ksiąg wieczystych. W miesiącu lutym 2009r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizacja zadania zgodnie z WPI planowana była na lata 2009-2010. Po uzyskaniu pozytywnej opinii została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. W wyniku zmiany zakresu rzeczowego zadania i oczekiwania na akceptację do przetargu przystąpiono w miesiącu grudniu 2009r. Dokonano zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z terminami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia otwarcie ofert nastąpiło w miesiącu styczniu 2010r.
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomyślu
plan | 54.000,00
wykonanie | 53.533,53
Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych. W dniu 03 lipca 2009r. została podpisana umowa z wykonawcą i na podstawie wystawianych faktur częściowych oraz faktury końcowej i protokołów odbioru robót uregulowano za wykonane prace.
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym/ w miejscowości Wijewo nr działki 849
plan | 18.000,00
wykonanie | 3.324,00
Podpisano zlecenie na wykonanie prac geologicznych w celu określenia przydatności terenu pod budowę boiska. Po wykonaniu prac i przedłożeniu protokołu przekazania oraz faktury dokonano zapłaty.